CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Số:

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

- Căn cứ vào nhu cầu của Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng LANCS Việt Nam và khả năng cung cấp của Công ty Cổ phần Công Nghệ VB

Hôm nay, ngày 23 tháng 03 năm 2023, tại Công ty Cổ phần Công Nghệ VB, chúng tôi gồm có:

BÊN MUA	: Công ty Cổ phần Công Nghệ Mạng LANCS Việt Nam

Địa chỉ           : Tầng 2 Số 236 Âu Cơ, Phường Hồng Hà, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại	: 096 866 1010

Đại diện bởi	: Ông Nguyễn Văn Thành

Chức vụ	: Giám đốc

Mã số thuế	: 0109148558

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

BÊN BÁN	: Công ty Cổ phần Công Nghệ VB

Địa chỉ           : 2/112 Nguyễn Gia Thiều, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại	: 090 383 9360

Đại diện bởi	: Ông Đỗ Đình Đức

Chức vụ	: Tổng Giám Đốc

Mã số thuế	: 0316777314

Tài khoản số	: 3100055568

Tại		: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN TP Hồ Chí Minh

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

Sau khi bàn bạc và thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ với những điều kiện cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên B đồng ý cung cấp các phần mềm đã có sẵn và bên A đồng ý mua dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm và các phần mềm đã có sẵn của Bên B để tạo phần mềm firmware FPGA và phần mềm driver cho card mạng có dây dùng chipset FPGA có chức năng OpenSwitch tăng tốc phần cứng có chi tiết quy cách, đặc điểm chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1	Tổng số tiền Bên A phải thanh toán cho Bên B là: 950.000.000 (VNĐ)

Bằng chữ:  Chín trăm năm mươi triệu đồng./.

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại Khoản 21, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “21... Phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

2.2 	Thời hạn thanh toán:

Thanh toán theo giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1: Căn cứ biên bản nghiệm hoàn thành 60% khối lượng công việc, Bên A thanh toán số tiền 380.000.000 VND bằng 40% tổng giá trị hợp đồng, không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hoàn thành khối lượng công việc được mô tả ở Phụ lục 1, Mục 6 ;  đạt tiến độ dự án 60%.

- Giai đoạn 2: Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành 95% khối lượng công việc, Bên A thanh toán số tiền 285.000.000 VND bằng 30% tổng giá trị hợp đồng, không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hoàn thành khối lượng công việc được mô tả ở Phụ lục 1, Mục 6 ; đạt tiến độ dự án 95%.

- Giai đoạn 3: Căn cứ biên bản nghiệm thu hoàn thành 100% khối lượng công việc, Bên A thanh toán số tiền285.000.000 VND bằng 30% tổng giá trị hợp đồng, không quá 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hoàn thành khối lượng công việc được mô tả ở Phụ lục 1, Mục 6 ; đạt tiến độ dự án 100%.

2.3	Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản.

Thông tin chủ tài khoản:

- Công ty Cổ phần Công Nghệ VB

- Tài khoản số: 3100055568

- Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN TP Hồ Chí Minh

ĐIỀU 3: GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH VÀ BẢO HÀNH

3.1	Dự án sẽ được thực hiện theo các giai đoạn được mô tả ở Phụ lục 1, Mục 6.

3.2	Thời gian dự kiến hoàn thành: trong vòng 5 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng.

3.3	Các sản phẩm bàn giao:

- FPGA bitstream

- Software Driver

- Code Verilog của phần mềm FPGA firmware

- Testbench

- Code C của Software Driver

- Môi trường Implementation

- Môi trường Simulation

- Môi trường Software compilation

- Tài liệu thiết kế

- Tài liệu mô phỏng và kiểm thử

- Tài liệu mô tả thanh ghi

- Tài nguyên FPGA sử dụng như FPGA part number, logic element, RAM

- Tài liệu kiểm thử hệ thống

3.4	Địa điểm bàn giao dịch vụ: gửi qua email tới bên A ; MỸ LINH : mylinh@lancsnet.com

3.5	Thời gian bảo hành: 2 năm kể từ ngày Bên A thanh toán 100% và Bên B xuất hóa đơn tài chính hợp lệ.

ĐIỀU 4 : NGHIỆM THU

4.1	Bên B sẽ trực tiếp trao đổi với Bên A về các vấn đề kỹ thuật, nghiệm thu và phát triển sản phẩm.

4.2	Các tiêu chí nghiệm thu được mô tả trong Phụ Lục 1, Mục 7 và Phụ lục 3: Danh sách các bài kiểm thử phục vụ nghiệm thu hệ thống (Bên A và Bên B cùng xây dựng các bài kiểm thử phục vụ nghiệm thu hệ thống trong vòng 2 tuần kể từ ngày ký hai bên ký hợp đồng)

4.3	Các sản phẩm bàn giao được phát hành theo giai đoạn hoàn thành nêu trên phải đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu được quy định trong các phụ lục đính kèm và phải được kiểm thử đầy đủ đối với các chức năng mục tiêu. Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B về kết quả kiểm thử (chấp nhận hoặc từ chối) bằng văn bản trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày nhận được các sản phẩm bàn giao cuối cùng.

4.4	Trong trường hợp từ chối, Bên B phải thực hiện mọi biện pháp khắc phục cần thiết để bảo đảm các sản phẩm bàn giao được Bên A chấp nhận trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản từ Bên A, và Bên A sẽ tiến hành kiểm tra nghiệm thu trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận lại sản phẩm (“Thời hạn nghiệm thu lần hai”).

4.5	Sau khi kết thúc Thời hạn nghiệm thu hoặc Thời hạn nghiệm thu lần hai, nếu Bên B không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Bên A, thì các sản phẩm bàn giao đương nhiên được coi là đã được Bên A chấp nhận, và Bên B có quyền gửi thông báo cho Bên A; thông báo này được xem là Thông báo chấp nhận do Bên A phát hành.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

  - 5.1 Nghĩa vụ của Bên bán (Bên B)

  - - Bên B chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm/ dịch vụ do Bên B cung cấp cho bên A.

  - - Bên B có nghĩa vụ giao hàng cho Bên A tại địa điểm được ghi ở mục 3.4.

  - - Bên B có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng sản phẩm phần mềm theo quy định của Hợp đồng này cho Bên A.

  - -Bên B giải quyết các sự cố của sản phẩm phần mềm trong thời gian sớm nhất

  - +Người đại diện liên lạc kỹ thuật: ĐỖ ĐÌNH ĐỨC, ducdo@vbtechx.com

  - +Người đại diện liên lạc kinh doanh: ĐỖ ĐÌNH ĐỨC, ducdo@vbtechx.com

5.2 Nghĩa vụ Bên mua (Bên A)

  - - Bên A cung cấp các thông tin về MSM Switch IP cho Bên B.

  - Tài nguyên FPGA sử dụng như FPGA part number, logic element, RAM

  - Code VHDL

  - Testbench

  - Môi trường Implementation

  - Môi trường Simulation

  - Tài liệu thiết kế và các giao diện

  - Tài liệu mô phỏng và kiểm thử

  - Tài liệu mô tả thanh ghi

  - - Trong trường hợp Bên A không thể cung cấp MSM Switch IP cho Bên B, Bên A và Bên B thảo luận mở thêm khung thời gian và chi phí cho Bên B viết code khối Ethernet Switch.

  - - Bên A được cung cấp và có được sự hỗ trợ sử dụng dịch vụ đầy đủ từ bên B.

  - - Bên A nghiệm thu và thanh toán đúng hạn và đầy đủ theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.

  - - Bên A phối hợp thực hiện với bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm phần mềm

  - +Người đại diện liên lạc kỹ thuật: NGUYỄN VĂN VŨ – CTAO: vu.nv@lancsnet.com

  - +Người đại diện liên lạc kinh doanh: MỸ LINH – COO: mylinh@lancsnet.com

ĐIỀU 6: HỖ TRỢ KỸ THUẬT

6.1	 Hỗ trợ từ xa: Bên B có trách nhiệm cung cấp hỗ trợ cho Bên A qua điện thoại, thư điện tử và phương tiện điện tử sau khi nhận được yêu cầu từ Bên A.

6.2	Hỗ trợ tại chỗ Bên A: Trong trường hợp Bên A yêu cầu hỗ trợ tại chỗ, Bên B sẽ thu các chi phí đi lại hợp lý (bao gồm vé máy bay, phương tiện di chuyển nội địa, chi phí lưu trú, ăn uống và các chi phí đi lại hợp lý khác); tuy nhiên, ngày và thời gian thực hiện hỗ trợ tại chỗ sẽ do các Bên cùng thỏa thuận.

ĐIỀU 7: CHO MƯỢN PHẦN CỨNG

7.1. 	Bên B cam kết cho Bên A mượn hai (02) card mạng 10GbE/25GbE sử dụng chipset FPGA, nhằm phục vụ cho mục đích thử nghiệm, đánh giá hiệu suất, thực hiện các bài kiểm tra demo và thử nghiệm POC (Proof of Concept) trong khuôn khổ thỏa thuận này. Bên B sẽ đảm bảo rằng các card mạng này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn về chất lượng đã được thỏa thuận trước đó giữa hai bên.

7.2. 	Bên A có trách nhiệm bảo quản 100% các card mạng đã cho mượn trong suốt thời gian mượn, đảm bảo các card mạng này không bị hư hỏng, mất mát hoặc bị thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu có bất kỳ hư hỏng hoặc mất mát nào xảy ra, Bên A phải bồi thường toàn bộ giá trị của card mạng bị hư hỏng hoặc mất mát, với giá trị mỗi card mạng là $900 (Chín trăm đô la Mỹ) theo thỏa thuận của hai bên.

7.3. 	Bên A có trách nhiệm hoàn trả các card mạng đã cho mượn ngay khi có yêu cầu của Bên B, hoặc khi hết thời gian cho mượn theo thỏa thuận. Việc hoàn trả sẽ được thực hiện trong tình trạng nguyên vẹn, không bị hư hỏng hoặc mất mát.

7.4	Bên B sẽ cung cấp cho Bên A số lượng card mạng sử dụng chipset FPGA khi có yêu cầu từ Bên A, đặc biệt là khi Bên A yêu cầu triển khai hàng loạt. Số lượng card mạng, thời gian giao hàng, và giá cả sẽ được thảo luận và thống nhất trong các hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng biệt khác giữa hai bên.

ĐIỀU 8: QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN SỬ DỤNG

8.1 	Bên A và Bên B là đồng chủ sở hữu đối với bản thiết kế và mã nguồn của phần mềm mô tả ở Phụ lục 2, Số thứ tự 1, 2, 3.

8.2 	Bên A là chủ sở hữu đối bản thiết kế và mã nguồn của phần mềm mô tả ở Phụ lục 2, Số thứ tự 4. Bên A cho Bên B quyền sử dụng trong dự án này và không hạn chế số lượng quyền sử dụng trong dự án này.

8.3	Bên B không có quyền sử dụng bản thiết kế và mã nguồn của phần mềm mô tả ở Phụ lục 2, Số thứ tự 4 cho  các dự án khác nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ bên A.

8.4	Bên B có quyền mua quyền sử dụng bản thiết kế và mã nguồn thuộc sở hữu của Bên A. Giá mua và các điều khoản sẽ do các Bên cùng thỏa thuận.

sở hữu của Bên

8.5	Các Bên cam kết không sử dụng, sao chép, chuyển giao, hay chia sẻ mã nguồn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên còn lại.

ĐIỀU 9: THANH LÝ HỢP ĐỒNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

9.1	Sau 07 ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì:

- Hợp đồng này sẽ được chấm dứt;

- Hoặc hai bên tiến hành ký kết Biên bản thanh lý cho toàn bộ Hợp đồng.

9.2	Hợp đồng có thể bị chấm dứt trong trường hợp sau đây:

Hai bên đồng thuận chấm dứt hợp đồng bằng văn bản không phát sinh mâu thuẫn về nghĩa vụ thanh toán và bàn giao sản phẩm.

ĐIỀU 10: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

10.1	Sự kiện bất khả kháng là các sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể ngăn chặn, khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp và khả năng cho phép, khiến cho các Bên không thể thực hiện hoặc thực hiện không đúng và đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: Thay đổi về pháp luật, hành động hoặc quyết định của cơ quan nhà nước, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, hỏa hoạn, đình công, việc ngưng trệ hoặc gián đoạn các phương tiện giao thông hoặc các tiện ích khác như vấn đề khách quan liên quan đến cáp quang hay đường truyền Internet.

10.2	Khi một Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng, thì phải thông báo cho Bên kia biết trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng, nêu rõ căn cứ chứng minh có sự kiện bất khả kháng và các biện pháp mà Bên bị ảnh hưởng đã nỗ lực thực hiện để khắc phục. Thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện công việc được các Bên Hợp đồng.

10.3	Khi Hợp đồng chấm dứt do sự kiện bất khả kháng, Bên A sẽ được thanh toán tương ứng với công việc, chi phí đã bỏ ra cho việc thực hiện Hợp đồng. Không Bên nào có nghĩa vụ với Bên kia đối với những thiệt hại phát sinh sau khi xảy ra sự kiện bất khả kháng hay liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng này do sự kiện bất khả kháng.

10.4	Mọi trường hợp bất khả kháng sẽ không được xem xét nếu sự kiện đó không là nguyên nhân trực tiếp gây ra trở ngại hoặc cản trở Bên bị ảnh hưởng thực hiện các trách nhiệm của mình theo Hợp đồng và Bên bị ảnh hưởng không thông báo cho Bên còn lại trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bất khả kháng, chưa thực hiện hết sức bằng nỗ lực của mình để làm giảm, hoặc tránh thiệt hại, và khắc phục hậu quả do sự kiện bất khả kháng gây ra. Trường hợp khó khăn đơn thuần về mặt tài chính, nhân sự của các Bên không được xem là sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều này.

ĐIỀU 11: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

11.1	Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho bên kia bằng văn bản. Hai bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó.

11.2	Trường hợp các bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 12: HIỆU LỰC THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của hai Bên.

ĐIỀU 13: BẢO MẬT

13.1	Các bên có trách nhiệm giữ kín tất cả những thông tin liên quan tới hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thông tin liên quan khác mà mình nhận được từ phía bên kia trong thời gian thực hiện hợp đồng.

13.2	Mỗi bên không được tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin nói trên trừ trường hợp được chấp thuận bằng văn bản của bên kia theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

13.3	Mỗi bên phải tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng không một nhân viên hay bất cứ ai thuộc sự quản lý của mình vi phạm điều khoản này.

13.4	Điều khoản này vẫn sẽ còn hiệu lực ngay cả khi Hợp đồng này hết hiệu lực và hai bên không còn hợp tác.

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

14.1	Hợp đồng theo đơn giá này có hiệu lực kể từ ngày ký.

14.2	Mọi sửa đổi và bổ sung cho Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi được làm thành văn bản và có chữ ký đầy đủ của đại diện có thẩm quyền của hai bên. Bản sửa đổi bổ sung này sẽ được coi là một phần không tách rời của Hợp đồng và có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký.

14.3	Không một Bên nào trong Hợp đồng này được chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này nếu không có sự nhất trí trước bằng văn bản của Bên kia.

14.4	Hai bên cam kết sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản qui định trong Hợp đồng.

14.5	Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi Bên giữ 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN				ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Đỗ Đình Đức					     Nguyễn Văn Thành

PHỤ LỤC 1

YÊU CẦU CỦA SẢN PHẨM PHẦN MỀM

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Phần mềm firmware FPGA và driver cho card mạng có dây dùng chipset FPGA có chức năng OpenSwitch tăng tốc phần cứng.

2. THÔNG SỐ CARD MẠNG

VBtech VRX525 là một card tăng tốc mạng được xây dựng trên nền tảng AMD/Xilinx Kintex UltraScale+™ XCKU5P FPGA. Sản phẩm được trang bị giao diện PCIe Gen 3 x 8 để kết nối với máy chủ tốc độ cao và hỗ trợ các giao diện 4x10G/25G, cho phép băng thông mạng lên đến 100Gbps. VRX525 cung cấp giải pháp hiệu quả về chi phí cho các ứng dụng yêu cầu băng thông cao.

Model: 			VRX525
FPGA: 			AMD XCKU5P
Kích thước: 			HHHL, H*L = 68.6mm x 164.7mm, single slot
Giao diện Mạng: 		4 x SFP28
Giao diện PCIe: 		PCIe 3.0 x 8
Bộ nhớ: 			4GB + ECC DDR4-2400MT/s, 72 bit
Flash QSPI: 			256Mb
Nhiệt độ Lưu Trữ: 		-40 °C ～ 65 °C
Nhiệt độ Hoạt Động: 	0 °C ～ 55 °C
Độ ẩm Lưu Trữ: 		5% RH ～ 95% RH (Không Ngưng Tụ)
Độ ẩm Hoạt Động: 		5% RH ～ 90% RH (Không Ngưng Tụ)
Hệ thống Làm Mát: 					Thụ động
Mức Tiêu Thụ Năng Lượng Tối Đa: 		45W

KẾT NỐI MẠNG

- Tương thích với các Switch Ethernet 1/10/25/Gb/s

- Cáp đồng thụ động với bảo vệ ESD

- Powered connectors for optical and active cable support

3. THÔNG SỐ PHẦN MỀM FIRMWARE FPGA VÀ PHẦN MỀM DRIVER

Phần mềm firmware FPGA tạo chức năng cho card mạng Ethernet 10Gb/s và 25Gb/s, cung cấp giải pháp hiệu suất cao và linh hoạt, đồng thời mang lại một loạt các tính năng tăng tốc và offload phần cứng, giúp tối ưu hóa hiệu quả kết nối mạng và lưu trữ trong trung tâm dữ liệu. Phần mềm firmware FPGA này hỗ trợ các tính năng Open vSwitch offload tiên tiến cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ đám mây và các trung tâm dữ liệu doanh nghiệp, giúp xử lý tốc độ gói và băng thông cực kỳ cao, từ đó nâng cao hiệu quả hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Tốc Độ Dữ Liệu Ethernet		1/10/25 Gb/s

Loại Kết Nối Mạng			Dual-port SFP28

Kết Nối PCI Express			PCIe Gen 3.0 x8, SERDES @ 8.0GT/s

4. TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

| PCI Express (PCIe) | Sử dụng PCIe Gen 3.0 (8GT/s) qua đầu nối x8. Tương thích với Gen 1.1 và 2.0. | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Tốc Độ Dữ Liệu Ethernet lên đến 25 Gigabit | Tuân thủ các chuẩn IEEE 802.3 sau: - 25GbE / 10GbE / 1GbE - IEEE 802.3by 25 Gigabit Ethernet - IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet - IEEE 802.3ap auto-negotiation * - IEEE 802.3ad, 802.1AX Link Aggregation * - IEEE 802.1Q, 802.1P VLAN tags và ưu tiên * - Hỗ trợ Jumbo frame (9.6KB) | V2 V4(*) |
| Bộ Nhớ | - Tham khảo card mạng Ethernet VRX525 | - |
| CPU Offload | - Chức năng này giúp giảm tải cho CPU, giải phóng tài nguyên CPU cho các tác vụ tính toán. - Open vSwitch (OVS) Offload - Match-action flow table linh hoạt | V3 |
| Overlay Networks | - Tính năng được kích hoạt theo yêu cầu. - Để mở rộng mạng lưới hiệu quả hơn, các nhà điều hành trung tâm dữ liệu thường tạo ra các mạng overlay mang lưu lượng từ các máy ảo riêng biệt qua các đường hầm logic dưới dạng đóng gói như VXLAN. Mặc dù giải pháp này giúp giải quyết vấn đề mở rộng mạng, nhưng nó lại che giấu gói TCP khỏi các động cơ offloading phần cứng, làm tăng tải cho CPU của máy chủ. Firmware FPGA giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả bằng cách cung cấp các động cơ offloading phần cứng VXLAN tiên tiến, có khả năng đóng gói và giải mã giao thức overlay. | V4 |
| Quality of Service (QoS) | - Hỗ trợ QoS dựa trên cổng, đáp ứng yêu cầu ứng dụng về độ trễ và SLA. | V4 |
| Ảo Hóa I/O Phần Cứng | - Cung cấp tài nguyên adapter chuyên dụng và đảm bảo sự cô lập cũng như bảo vệ cho các máy ảo (VM) trong máy chủ | V3 |
| SR-IOV | - Cung cấp tài nguyên adapter chuyên dụng và bảo vệ, cô lập các máy ảo (VM) trong máy chủ | V3 |
| NC-SI | - Tham khảo card mạng Ethernet VRX525 |  |
| UEFI Enabled | - Tham khảo card mạng Ethernet VRX525 |  |

5HỆ ĐIỀU HÀNH/DISTRIBUTIONS

- Promox/Debian

- RHEL/CentOS

- Ubuntu/Linux Mint

- OpenFabrics Enterprise Distribution (OFED)

6CÁC GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH VÀ THANH TOÁN

| Giai đoạn | % khối lượng công việc | % tiến độ | Mô tả công việc | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 15% | 15% | - Nghiên cứu và thiết kế về 1G/10G/25G/100Gb Ethernet Adapter - Nghiên cứu và thiết kế SR-IOV and OVS hardware offload - Nghiên cứu các sản phẩm tương tự trên thị trường | Các công việc này đã hoàn thành trước khi khi hợp đồng được ký kết |
| T2 | 45% | 60% | - Thử nghiệm và đo lường năng lực OVS hardware offload KVM, Promox trên Intel E810 - Phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card hỗ trợ các tính năng V2 - Phần mềm Driver hỗ trợ các tính năng V2. | Các công việc này đã hoàn thành trước khi khi hợp đồng được ký kết |
| T3 | 25% | 85% | - Phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card hỗ trợ các tính năng V3 - Phần mềm Driver hỗ trợ các tính năng V3. - Thử nghiệm và đo lượng năng lực OVS trên phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card |  |
| T4 | 10% | 95% | - Phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card hỗ trợ các tính năng V4 - Phần mềm Driver hỗ trợ các tính năng V4. - Thử nghiệm và đo lượng năng lực tính năng V4 trên phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card |  |
| T5 | 5% | 100% | - Hỗ trợ kỹ thuật - Giới hạn tối đa 45 ngày |  |

7TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

| GĐ | Mô tả công việc | Tiêu chí nghiệm thu (PASSED) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | - Nghiên cứu và thiết kế về 1G/10G/25G/100Gb Ethernet Adapter |  |  |
|  | - Nghiên cứu và thiết kế SR-IOV and OVS hardware offload |  |  |
|  | - Nghiên cứu các sản phẩm tương tự trên thị trường |  |  |
| T2 | - Thử nghiệm và đo lường năng lực OVS hardware offload KVM, Promox trên Intel E810 | - Báo cáo | Bên B đã gửi báo cáo cho Bên A |
|  | - Phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card hỗ trợ các tính năng V2 - Phần mềm Driver hỗ trợ các tính năng V2. |  |  |
| T3 | - Phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card hỗ trợ các tính năng V3 - Phần mềm Driver hỗ trợ các tính năng V3. |  |  |
|  | - Thử nghiệm và đo lượng năng lực OVS trên phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card |  |  |
| T4 | - Phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card hỗ trợ các tính năng V4 - Phần mềm Driver hỗ trợ các tính năng V4. |  |  |
|  | - Thử nghiệm và đo lượng năng lực tính năng V4 trên phần mềm card mạng FPGA firmware cho VRX525 FPGA card |  |  |
| T5 | - Hỗ trợ kỹ thuật - Giới hạn tối đa 45 ngày | - Code Verilog của phần mềm FPGA firmware - Testbench - Code C của Software Driver - Môi trường Implementation - Môi trường Simulation - Môi trường Software compilation - Tài liệu thiết kế - Tài liệu mô phỏng và kiểm thử - Tài liệu mô tả thanh ghi - Tài nguyên FPGA sử dụng như FPGA part number, logic element, RAM |  |

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH QUYỀN SỞ HỮU THIẾT KẾ VÀ SOURCE CODE

| STT | Tên và Mô tả | VBtech | LANCS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm firmware FPGA và phần mềm driver Tính năng V2 | X | X |
| 2 | Phần mềm firmware FPGA và phần mềm driver Tính năng V3 Ghi chú: Tính năng V3 cần tích hợp 1 phần tích năng của MSM IP cores - | X | X |
| 3 | Phần mềm firmware FPGA và phần mềm driver Tính năng V4 | X | X |
| 4 | MSM IP core | - | X |

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC BÀI KIỂM THỬ PHỤC VỤ NGHIỆM THU HỆ THỐNG

(Ban hành kèm theo Hợp đồng Thiết kế và Phát triển Phần mềm)

## 1. PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC KIỂM THỬ

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phạm vi | Toàn bộ phần mềm firmware FPGA + driver cho card VRX525 (XCKU5P), bao gồm các tính năng V2, V3, V4 |
| Môi trường chuẩn | Máy chủ PCIe x8 Gen3; OS: Proxmox/Debian, Ubuntu 22.04, RHEL/CentOS; Hypervisor: KVM; Kernel: ≥ 5.15 |
| Công cụ đo lường | iperf3, netperf, pktgen-dpdk, testpmd, ovs-dpctl, lspci, ethtool, perf |
| Định nghĩa PASSED | Kết quả đạt ngưỡng tối thiểu quy định và không có lỗi nghiêm trọng (crash, data corruption, link down bất thường) |
| Người thực hiện | Bên A chạy test; Bên B hỗ trợ kỹ thuật và xác nhận kết quả bằng văn bản |
| OVS/Kernel version | Thống nhất cụ thể trước khi test T3 (ký biên bản xác nhận môi trường) |

## 2. GIAI ĐOẠN T2 – TÍNH NĂNG V2

### 2.1 Kiểm thử Phần cứng & Driver

| ID | Tên bài test | Phương pháp thực hiện | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-HW-01 | Nhận diện PCIe | lspci -vvv kiểm tra Vendor ID, Device ID, class | Card xuất hiện đúng; link width = x8; speed = 8GT/s (Gen3) |
| T2-HW-02 | Load/Unload Driver | modprobe / rmmod lặp 10 lần | Không kernel panic, không memory leak (kiểm tra dmesg) |
| T2-HW-03 | Nhận diện giao diện mạng | ip link show / ethtool <if> | 4 interface SFP28 xuất hiện; speed = 10G/25G |
| T2-HW-04 | Update firmware Flash QSPI | Công cụ update firmware của Bên B | Firmware version đúng sau update; card hoạt động bình thường |
| T2-HW-05 | Nhiệt độ & công suất | Đọc sensor qua sysfs hoặc công cụ Bên B | Nhiệt độ < 55°C ở tải đầy; công suất ≤ 45W |

### 2.2 Kiểm thử Kết nối Ethernet

| ID | Tên bài test | Phương pháp thực hiện | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-ETH-01 | Link up 10GbE | Cắm dây DAC/quang 10G, kiểm tra ethtool | Link up; speed = 10000 Mb/s |
| T2-ETH-02 | Link up 25GbE | Cắm dây DAC/quang 25G, kiểm tra ethtool | Link up; speed = 25000 Mb/s |
| T2-ETH-03 | Ping cơ bản | ping -c 1000 -i 0.01 <peer> | Loss < 0.1%; RTT ổn định |
| T2-ETH-04 | Throughput 10G | iperf3 -c <peer> -t 60 -P 4 | ≥ 9.5 Gbps (bidirectional) |
| T2-ETH-05 | Throughput 25G | iperf3 -c <peer> -t 60 -P 8 | ≥ 23 Gbps (bidirectional) |
| T2-ETH-06 | Jumbo Frame 9600B | ping -s 9000 + iperf3 với MTU 9000 | Không fragment error; throughput không giảm > 5% so với MTU 1500 |
| T2-ETH-07 | Auto-negotiation (802.3ap) | ethtool -s thay đổi speed | Link tự negotiate đúng tốc độ cấu hình |
| T2-ETH-08 | VLAN tagging (802.1Q) | Tạo VLAN interface, ping qua switch VLAN | Packet có đúng VLAN tag; không drop |
| T2-ETH-09 | Độ ổn định 24h | Chạy iperf3 liên tục 24 giờ | Không link drop; throughput không suy giảm > 5%; không kernel error |

## 3. GIAI ĐOẠN T3 – TÍNH NĂNG V3

### 3.1 SR-IOV

| ID | Tên bài test | Phương pháp thực hiện | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- | --- |
| T3-SRIOV-01 | Tạo Virtual Function (VF) | echo 4 > /sys/…/sriov_numvfs | 4 VF xuất hiện trong lspci; không lỗi dmesg |
| T3-SRIOV-02 | Gán VF cho VM | KVM/Proxmox pass-through VF vào VM | VM nhận network interface; ping được qua VF |
| T3-SRIOV-03 | Cô lập traffic VF | Bắt gói trên VM1, chạy traffic VM2 cùng PF | Không traffic leak giữa các VF |
| T3-SRIOV-04 | Throughput qua VF | iperf3 trong VM qua VF | ≥ 9 Gbps/VF (10G); ≥ 22 Gbps/VF (25G) |
| T3-SRIOV-05 | Tăng giảm số VF động | Thay đổi 0→4→0→8→0 VF lặp 5 lần | Ổn định; không lỗi kernel |
| T3-SRIOV-06 | Nhiều VM đồng thời | 4 VM chạy iperf3 song song | Tổng throughput ≥ 80% line rate |

### 3.2 OVS Hardware Offload (Match-Action Flow Table)

| ID | Tên bài test | Phương pháp thực hiện | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- | --- |
| T3-OVS-01 | Khởi động OVS hardware offload | ovs-vsctl set hw-offload=true; kiểm tra ovs-dpctl show | OVS khởi động thành công; log không lỗi; offload = enabled |
| T3-OVS-02 | Flow offload L2 (MAC match) | Thêm flow match src/dst MAC; dump-flows kiểm tra | Flow xuất hiện trong hardware datapath (offloaded: yes) |
| T3-OVS-03 | Flow offload L3 (IP match) | Flow match src IP, dst IP, protocol | Offload thành công; packet không qua kernel OVS datapath |
| T3-OVS-04 | Flow offload L4 (TCP/UDP port) | Flow match TCP port 80, 443 | Offload thành công; đo bằng ovs-dpctl dump-flows |
| T3-OVS-05 | Throughput OVS offload vs software | So sánh iperf3 có/không có offload | Throughput với offload ≥ 3x so với software OVS (baseline E810) |
| T3-OVS-06 | Latency OVS offload | ping / sockperf đo RTT | RTT với offload ≤ 50% RTT software OVS |
| T3-OVS-07 | Số lượng flow đồng thời | Script tạo 10.000 flow rules | Hệ thống ổn định; throughput không suy giảm > 10% |
| T3-OVS-08 | Flow timeout & aging | Cấu hình timeout=10s; dừng traffic | Flow tự xóa khỏi hardware sau đúng timeout |
| T3-OVS-09 | Tích hợp Proxmox | Cài Proxmox; VM qua OVS bridge offload | VM có mạng; flow được offload xuống FPGA |
| T3-OVS-10 | Link Aggregation 802.3ad | Bond 2 port 25G; iperf3; rút 1 dây | Throughput ≥ 45 Gbps; failover ≤ 1 giây khi mất 1 link |

## 4. GIAI ĐOẠN T4 – TÍNH NĂNG V4

### 4.1 VXLAN Offload

| ID | Tên bài test | Phương pháp thực hiện | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-VXLAN-01 | Tạo VXLAN tunnel | Cấu hình VXLAN VNI giữa 2 host qua OVS | Ping thành công qua tunnel |
| T4-VXLAN-02 | VXLAN encap offload | Bắt gói trên wire; kiểm tra encapsulation | Packet có UDP outer header; inner Ethernet frame đúng |
| T4-VXLAN-03 | VXLAN decap offload | Traffic inbound VXLAN | Decap đúng; VM nhận được inner frame không lỗi |
| T4-VXLAN-04 | Throughput VXLAN offload | iperf3 qua VXLAN tunnel | ≥ 20 Gbps (25G card) |
| T4-VXLAN-05 | CPU utilization với VXLAN | top/perf khi chạy full rate | CPU < 20% ở tải đầy (software baseline: CPU > 80%) |
| T4-VXLAN-06 | Nhiều VNI đồng thời | Tạo 100 VXLAN VNI; traffic đồng thời | Không nhầm VNI; packet đến đúng VM |

### 4.2 Quality of Service (QoS)

| ID | Tên bài test | Phương pháp thực hiện | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-QOS-01 | Rate limiting per port | Cấu hình max 5 Gbps; chạy 10G traffic | Throughput bị giới hạn ≤ 5 Gbps ±5% |
| T4-QOS-02 | Traffic prioritization | 2 queue high/low; gây congestion | High priority không bị ảnh hưởng; loss chỉ ở low priority |
| T4-QOS-03 | DSCP marking | Cấu hình DSCP remark qua OVS flow | Packet ra có đúng DSCP value |
| T4-QOS-04 | 802.1P priority | Cấu hình VLAN priority qua switch | Packet giữ đúng 802.1P priority bits |

### 4.3 Kiểm thử Tích hợp Đầu-cuối (End-to-End)

| ID | Tên bài test | Phương pháp thực hiện | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-E2E-01 | VM-to-VM cùng host qua OVS+VXLAN | Ping + iperf3; 2 VM cùng host; overlay VXLAN | ≥ 20 Gbps; latency < 100 µs |
| T4-E2E-02 | VM-to-VM khác host qua VXLAN | iperf3 giữa 2 VM khác server | ≥ 20 Gbps end-to-end |
| T4-E2E-03 | Stress test tổng hợp 72h | iperf3 + VXLAN + SR-IOV đồng thời liên tục 72h | Không crash; không link down; không data corruption |
| T4-E2E-04 | Recovery sau mất điện đột ngột | Tắt nguồn đột ngột; khởi động lại | Card tự nhận diện; driver load; OVS offload hoạt động trở lại |

## 5. GIAI ĐOẠN T5 – NGHIỆM THU TÀI LIỆU VÀ BÀN GIAO

| ID | Hạng mục bàn giao | Tiêu chí PASSED |
| --- | --- | --- |
| T5-DOC-01 | Code Verilog firmware FPGA | Biên dịch thành công trên Vivado trong môi trường Bên B bàn giao |
| T5-DOC-02 | Testbench | Chạy simulation; output khớp với mô tả trong tài liệu |
| T5-DOC-03 | Code C Software Driver | Build thành công trên kernel version đã thỏa thuận |
| T5-DOC-04 | Môi trường Implementation | Bên A tự build lại bitstream thành công theo hướng dẫn |
| T5-DOC-05 | Môi trường Simulation | Bên A tự chạy simulation thành công |
| T5-DOC-06 | Môi trường Software compilation | Bên A tự build driver thành công theo hướng dẫn |
| T5-DOC-07 | Tài liệu thiết kế | Đủ các mục: kiến trúc tổng thể, sơ đồ khối, mô tả giao diện PCIe/Ethernet |
| T5-DOC-08 | Tài liệu mô phỏng và kiểm thử | Có waveform minh họa; kết quả simulation pass đầy đủ testbench |
| T5-DOC-09 | Tài liệu mô tả thanh ghi | Liệt kê đầy đủ register map: địa chỉ, bitfield, access type (RO/RW/WO) |
| T5-DOC-10 | Tài nguyên FPGA sử dụng | Report từ Vivado: FPGA part, LUT%, BRAM%, DSP%, Routing% |

## 6. QUY TRÌNH NGHIỆM THU

Bước 1: Bên B bàn giao sản phẩm theo giai đoạn (email hoặc bàn giao trực tiếp)

Bước 2: Bên A nhận, kiểm tra sơ bộ danh mục bàn giao trong vòng 3 ngày làm việc

Bước 3: Bên A chạy các bài kiểm thử theo danh sách Phụ lục 3 (tối đa 20 ngày)

Bước 4a: Nếu PASS → Hai bên ký Biên bản nghiệm thu → Bên A thanh toán theo Điều 2

Bước 4b: Nếu FAIL → Bên A gửi văn bản liệt kê test case thất bại trong vòng 45 ngày

Bước 5: Bên B sửa lỗi; Bên A kiểm tra lại lần 2 trong vòng 15 ngày

Bước 6: Nếu hết thời hạn nghiệm thu mà không có thông báo → Tự động coi là PASSED (Điều 4.5 Hợp đồng)

## 7. CÁC ĐIỂM CẦN THỐNG NHẤT TRƯỚC KHI KIỂM THỬ

| STT | Nội dung cần thống nhất | Thời hạn thống nhất |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phiên bản Kernel Linux, OVS, Proxmox chính xác sử dụng trong kiểm thử | Trong vòng 2 tuần sau ký hợp đồng |
| 2 | Công cụ đo lường chính thức (iperf3 / netperf / DPDK pktgen) | Trong vòng 2 tuần sau ký hợp đồng |
| 3 | Baseline benchmark E810 làm tham chiếu cho T3-OVS-05 | Trước khi bắt đầu T3 |
| 4 | Điều kiện môi trường phòng máy cho stress test T4-E2E-03 (nhiệt độ, tải nền) | Trước khi bắt đầu T4 |
| 5 | Biên bản xác nhận môi trường implementation (Vivado version, license) cho T5 | Trước khi bắt đầu T5 |

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                    ĐẠI DIỆN BÊN MUA

Đỗ Đình Đức                                                          Nguyễn Văn Thành